## Slide 2: Kreda Professional - Agenda
Datum: 30.01.2015
Lokation: K&W Informatik GmbH
Teilnehmer:
Evangelische Schulstiftung
  Herr Schmidt
  Herr Herold
K&W Informatik GmbH
  Herr Ernst
  Herr Gärtner
  Herr Kmiezik
  Herr Kunze

## Slide 3: Kreda Professional - Agenda
Anlass / Ziel:
Erläuterung Meilensteinplanung durch K&W
Erläuterung techn. Planung durch K&W
Finalisierung der Meilensteinplanung
Zeitplan:
10:00 Uhr: Zeitplan und Meilensteine
10:30 Uhr: Diskussion
10:45 Uhr: Refactoring / technische Planung
11:15 Uhr: Machbarkeitsstudie - Prototyp
11:30 Uhr: Qualitätsmanagement
11:45 Uhr: Hosting
12:00 Uhr: Diskussion
12:30 Uhr: Ende

## Slide 4: Kreda Professional
Meilensteine

## Slide 5: Kreda Professional – Meilensteine Zeitleiste
ALLGEMEINES
12 / 2014 Planung Systemarchitektur / Module inkl. Prototyp Machbarkeitsstudie
10 / 2014 Quellcode-Analyse / Framework-Analyse
02 / 2015 Entwicklung Minimaler Anwendung (inkl. Systembasis)
04 / 2015 Entwicklung Modulbasis (inkl. Stammdaten)
06 / 2015 Entwicklung Pilot-Anwendung (inkl. Zensuren)
08 / 2015 KREDA Professional v1 (angestrebt Fakturierung)

## Slide 6: Kreda Professional – Meilensteine 10 / 2014 - Quellcode-Analyse / Framework-Analyse
ALLGEMEINES
Ziel:
Codereview KREDA - Quellcodeanalyse
  Erfassung der technischen Struktur
  Keine Funktionalitätenprüfung
Schulung KREDA - Features (23.10.2014)
Findung der programmtechnischen Basis (Backend-Framework)
Findung der präsentationstechnischen Basis (Frontend-Framework)

## Slide 7: Kreda Professional – Meilensteine 10 / 2014 - Quellcode-Analyse / Framework-Analyse
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
Codereview
  Terminverschiebung auf 11/2014
Schulung KREDA - Features (Wissensbasis)
  Organisation an Schulen
  Trennung Institutionen / Zuständigkeiten
  Komponenten-Logik / -Verwendungszweck
  Datenbankmodell, Informationsflussmodel

## Slide 8: Kreda Professional – Meilensteine 10 / 2014 - Quellcode-Analyse / Framework-Analyse
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
Framework (Backend)
  Skriptsprache PHP
  Zur Auswahl stehen folgende Frameworks:
    Symfony (Web Application Framework)
      Komplexität vs. Zeitrahmen (Erarbeitung v. zusätzlichen Wissen unumgänglich)
      MOC bis Mark IV (Custom-Web-Development Framework)
        Komplexität ähnlich Symfony
      MOC Mark V (Custom-Component Framework)
        Basierend auf modularer, updatebarer Symfony-Philosophie
        Beinhaltet robuste Symfony Grund-Komponenten
        Quellcode speziell für KREDA - Anforderung minimaler, einfacher strukturiert
        Tests & Reports vorhanden (Unit-Tests / Code-Coverage / Code-Quality)

## Slide 9: Kreda Professional – Meilensteine 10 / 2014 - Quellcode-Analyse / Framework-Analyse
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
Framework (Backend)
  Entscheidung Skriptsprache: PHP
    Langjährige Erfahrung
    Große Websysteme basieren ebenfalls auf PHP z.B.
      Magento (die am meisten verwendete reine Online-Shopsoftware)
      Typo3 (eines der bekanntesten Content-Management-Systeme)
  Entscheidung Framework: MOC Mark V
    Im Vergleich zu Symfony sofort einsetzbar
    Im Vergleich zu MOC bis Mark IV einfach strukturiert
    Beinhaltet updatebarer Symfony Grund-Komponenten

## Slide 10: Kreda Professional – Meilensteine 10 / 2014 - Quellcode-Analyse / Framework-Analyse
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
Framework (Frontend)
      Bootstrap (CSS-Framework)
    HTML und CSS basierte Gestaltungsvorlagen für Typografie, Formulare, Buttons, Tabellen, Grid-System, Navigations- und andere Oberflächengestaltungselemente
    Optionale JavaScript-Erweiterungen
    RWD fähig (Responsive Webdesign)
Bootflat (Komponenten-Framework)
  Erweiterung basierend auf Bootstrap (enthält zusätzliche Style-Komponenten)
Entscheidung Bootstrap / Bootflat
  Zeitersparnis durch Einsatz von vorgefertigten Gestaltungsvorlagen
  Automatische RWD - Fähigkeit

## Slide 11: Kreda Professional – Meilensteine 12 / 2014 - Planung Systemarchitektur / Module
ALLGEMEINES
Ziel:
Codereview KREDA (Quellcodeanalyse)
Grundlegende Planung Serverstruktur
Grundlegende Planung Systemarchitektur
Funktionsdokumentation des übergebenen / übernommenen KREDA - Standes
Grundlegende Planung / Prioritäten von Programmlogik / Features / Rechte
Machbarkeitsstudie - Entwicklung eines Prototyps
Qualitätsmanagement

## Slide 12: Kreda Professional – Meilensteine 12 / 2014 - Planung Systemarchitektur / Module
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
Codereview KREDA
  Quellcode prozedural, teilweise sehr komplex
  Modularisierung nicht möglich, Modernisierung extrem zeitaufwendig
  Direkte Übernahme von bestehendem Quellcode auf neuer Basis nur in wenigen Bereichen möglich
  fehlende RWD-Fähigkeit

## Slide 13: Kreda Professional – Meilensteine 12 / 2014 - Planung Systemarchitektur / Module
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
Grundlegende vorläufige Planung Serverstruktur
Datenbankserver, Anzahl und eingesetzte Engine variabel (MySQL / PostgreSQL)
Load-Balancer (Routing/SSL), Upstream-Server (Content)
Betriebssystem: Ubuntu 64bit 14.04.1 LTS
Webserver-Software: Apache 2.4, PHP 5.6
Serveranzahl: min. 1x Datenbankserver, min. 2x Webserver
Backuplösung
Finalisierung Planung Serverstruktur, Hosting, Domainregistrierung, SSL Zertifikate erfolgt bis 04 / 2015

## Slide 14: Kreda Professional – Meilensteine 12 / 2014 - Planung Systemarchitektur / Module
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
Grundlegende Planung Systemarchitektur
  Programm-Logik des bestehenden KREDA ist Basis der Modularisierung
  Neustrukturierung der Systemarchitektur (Refactoring) in Abstimmung mit Herrn Spangenberg (FREY ADV GmbH) notwendig im Hinblick auf:
    Sicherheit
    Skalierung / Schnittstellen
    Verfügbarkeit / Effizienz
    Wartung / Support
  Kopplung (Synergie) mit weiterführenden externen Systemen

## Slide 15: Kreda Professional – Meilensteine 12 / 2014 - Planung Systemarchitektur / Module
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
Grundlegende Planung Systemarchitektur
  Splittung / Modularisierung der Datenbankstruktur unter Beachtung der bestehenden Datenbank-Logik zu Gunsten von:
    Sicherheit
    Skalierung
    Verfügbarkeit
    Wartung
  Datenbank – Adapter
    Unidirektionaler Datenfluss zum bestehenden KREDA EGE Annaberg
    Parallelbetrieb noch nicht übertragener Features möglich
    Weitere Planung / Analyse notwendig

## Slide 16: Kreda Professional – Meilensteine 12 / 2014 - Planung Systemarchitektur / Module
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
Funktionsdokumentation des übergebenen / übernommenen KREDA - Standes
  Verantwortlich: Herr Schubert
  Übergeben: an Herr Herold (EVLKS) am 12.12.2014
Grundlegende Planung Programmlogik / Features / Rechte
  Programmfunktionen in 4 Prioritätsstufen gliedern
  Vorschlag von K&W und Herrn Schubert an Schulstiftung (nach Erhalt der Funktionsdokumentation des übergebenen / übernommenen KREDA - Standes)
  Stufen 1-3 verbindlich umsetzen bis 08 / 2015
  Stufe 4 mit Fertigstellungsterminen versehen

## Slide 17: Kreda Professional – Meilensteine 12 / 2014 - Planung Systemarchitektur / Module
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
  Prioritätsstufe 1 - Systemfunktionen
    Systembasis KREDA (z.B. Login-Funktionalität, Protokollierung)
    Umsetzung bis 02 / 2015
  Prioritätsstufe 2 - Voraussetzung für alle weiteren Module
    Stammdatenverwaltung
    Umsetzung bis 04 / 2015

## Slide 18: Kreda Professional – Meilensteine 12 / 2014 - Planung Systemarchitektur / Module
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
  Prioritätsstufe 3 – gefordert durch AG-IT
    Modul Zensuren (inkl. Zeugnisdruck)
      Zeugnisvorlage erfordert Zuarbeit von EVLKS
      Umsetzung bis 06 / 2015
    Modul Fakturierung
      Funktionsumfang erfordert Zuarbeit von EVLKS
      Angestrebte Umsetzung bis 08 / 2015

## Slide 19: Kreda Professional – Meilensteine 12 / 2014 - Planung Systemarchitektur / Module
ALLGEMEINES
Umsetzung / Resultat:
  Prioritätsstufe 4 - noch nicht übertragender KREDA - Module
    Planung ab 08 / 2015 in Abstimmung mit AG-IT
    Modul Stundenpläne und Zeitmanagement
      Stundenplanimport aus Indiware
      Stundenplanverwaltung, Ferien- und Fehltageverwaltung
    Modul Sitzpläne
    Modul Lehrstoffplanung (speziell für EGE Annaberg)

## Slide 20: Kreda Professional – Meilensteine 02 / 2015 - Entwicklung Minimaler Anwendung
ALLGEMEINES
Ziel:
Entwicklung Minimaler Anwendung
  Serverarchitektur
  Systemarchitektur
  Integration einzelner Systemkomponenten (z.B.: Login, etc.)
Systemtest durch K&W Informatik GmbH

## Slide 21: Kreda Professional – Meilensteine 04 / 2015 - Entwicklung Modulbasis
ALLGEMEINES
Ziel:
Entwicklung Modulbasis
  Erweiterung der Minimalen Anwendung um Verwaltungskomponenten
  Fertigstellung Modul Stammdatenverwaltung
Komponententest / Stresstest durch K&W Informatik GmbH
Finalisierung Planung Serverstruktur, Hosting, Domainregistrierung, SSL Zertifikate

## Slide 22: Kreda Professional – Meilensteine 06 / 2015 - Entwicklung Pilot-Anwendung
ALLGEMEINES
Ziel:
Entwicklung Pilot-Anwendung
  Erweiterung auf priorisierte Module
  Fertigstellung Modul Zensuren (inkl. Zeugnisdruck)
  Beginn Modul Fakturierung
Modultest durch K&W Informatik GmbH
Fertigstellung Datenbank – Adapter für EGE Annaberg
  Unidirektionaler Datenfluss zum bestehenden KREDA EGE Annaberg
Möglichkeit Freischaltung Demoversion ab Beginn 05 / 2015
Festlegung welche Schulen an Pilotphase ab Ende 06 / 2015 teilnehmen

## Slide 23: Kreda Professional – Meilensteine 08 / 2015 - Kreda Professional v1
ALLGEMEINES
Ziel:
Fertigstellung KREDA Professional v1 mit priorisierten Modulen
  Angestrebte Fertigstellung Modul Fakturierung
Test durch K&W Informatik GmbH sowie durch ausgewählte Schulen

## Slide 24: Kreda Professional
Diskussion

## Slide 25: Kreda Professional
Refactoring / technische Planung

## Slide 26: Kreda Professional – Refactoring / technische Planung Neustrukturierung / Modularisierung
ALLGEMEINES
Sicherheit
  Kapselung der Datenbestände auf Basis Mandant und Modul
  Kommunikation einzelner Module untereinander nur über definierte Schnittstellen
Skalierbarkeit
  Entwicklung neuer Module erfolgt ohne Auswirkung auf das Gesamtsystem
  Es besteht die Möglichkeit angepasste Modulversionen für verschieden Schulen zu entwickeln
Verfügbarkeit des Gesamtsystems
  Unerwartete Programmstörungen nur auf Modul- / Mandantenebene, ohne Beeinträchtigung des Gesamtsystems
  Performancegewinn durch Verteilung von Datenbankinhalten und Webanwendungen über mehrere Server (auch nachträglich) möglich

## Slide 27: Kreda Professional – Refactoring / technische Planung Neustrukturierung / Modularisierung
ALLGEMEINES
Wartung
  Wartung des Quellcode durch Modularisierung effizient
  Anpassungsaufwand durch Kapselung der Daten minimal
RWD – Fähigkeit
  Responsive Webdesign ermöglicht Einsatz einer einzigen Version des Webinterfaces
  Anpassung erfolgt selbstständig an verfügbare Umgebung (Smartphone, Tablet, PC)
Darstellung
  Einheitliches Frontend in allen Modulen (Tabellen, Formulare, Buttons)
  Systemunterstützte Benutzereingaben
    Tabellenfilterung
    Autovervollständigung
    Kalender

## Slide 28: Kreda Professional – Refactoring / technische Planung KREDA - Struktur
ALLGEMEINES

## Slide 29: Kreda Professional – Refactoring / technische Planung KREDA – Plattform - Basis
ALLGEMEINES
Frameworks/Bibliotheken - Frontend und Backend
  MOV-V (liefert vorgefertigte Programmfunktionalitäten)
  Bootstrap / Bootflat (vorgefertigte Stylekomponenten)
  Moment.js (vorgefertigte Javascript Datumsfunktionalitäten)
  jQuery DataTables (vorgefertigte Javascript Tabellen- und Filterfunktionalität)
Modul-Development-Kit (MDK)
  Schnittstellen für Datenbank, Module und Systemfunktionalitäten
Web-Oberfläche
  Manager für Javascript- und CSS- Einbindung

## Slide 30: Kreda Professional – Refactoring / technische Planung KREDA – Modul - Basis
ALLGEMEINES
Systemmodule
  System (z.B. Datenbank-Protokollierung, Update-Verarbeitung)
  Assistance (z.B. Hilfe-Funktionalität, Unterstützung für K&W-Online-Supportsystem)
  Gatekeeper (z.B. Zugangskontrolle, Mandanten- und Rechte-Verwaltung)
Basismodule
  Daten-Import / Export
  Modul Verwaltung (Stammdaten)
Anwendungsmodule
  Zensuren (inkl. Zeugnisdruck)
  Fakturierung

## Slide 31: Kreda Professional – Refactoring / technische Planung KREDA – AUSZUG Formularverarbeitung
ALLGEMEINES

## Slide 32: Kreda Professional – Refactoring / technische Planung KREDA – Auszug Datenbank-Cluster
ALLGEMEINES

## Slide 33: Kreda Professional – Refactoring / technische Planung KREDA – Modul - Funktionalitäten
ALLGEMEINES
Modul - Stammdatenverwaltung
  Personendaten (Basisdaten)
  Metadaten (Adresse, Kontakt, Beziehung…)
  Klassen (Räume, Personen, Zusammensetzung…)
  Fächer (Definition, Mitarbeiter...)
Modul - Zensuren
  Erfassung Zensuren (Punkte, Note)
  Regelwerk / Zensur-Typen (Gewichtung)
  Notenberechnung (Stichtags-/Kopfnoten, Zeugnis…)
  Zeugnisdruck
Fakturierung
  Funktionsumfang erfordert Zuarbeit von EVLKS

## Slide 34: Kreda Professional
Machbarkeitsstudie - Prototyp

## Slide 35: Kreda Professional – Machbarkeitsstudie Prototyp
ALLGEMEINES

## Slide 36: Kreda Professional
Qualitätsmanagement

## Slide 37: Kreda Professional – Qualitätsmanagement Systemtests
ALLGEMEINES
SensioLabsInsight
  Analyse der Anwendung auf Sicherheit, Performance, Architekturschwächen
  Bericht über mögliche Fehlerquellen der Anwendung
Travis CI
  Ausführung von automatisierten Systemtests auf virtuellen Servern mit unterschiedlichen Software-Konfigurationen wie z.B. PHP Versionen
Code Climate
  Analyse des Programmcodes auf intuitive Verständlichkeit und strukturelle Einheit
  Bericht über mögliche Optimierungen des Quellcodes
Blackfire
  Analyse des Programmablauf auf Ressourcen-Nutzung (Last)
Coveralls
  Bericht über die Vollständigkeit der Systemtests

## Slide 38: Kreda Professional
Prozentuale Fertigstellung

## Slide 39: Kreda Professional – Prozentuale Fertigstellung Zeitleiste
ALLGEMEINES
12 / 2014 Planung Systemarchitektur / Module inkl. Prototyp Machbarkeitsstudie
10 / 2014 Quellcode-Analyse / Framework-Analyse
02 / 2015 Entwicklung Minimaler Anwendung (inkl. Systembasis)
04 / 2015 Entwicklung Modulbasis (inkl. Stammdaten)
06 / 2015 Entwicklung Pilot-Anwendung (inkl. Zensuren)
08 / 2015 KREDA Professional v1 (angestrebt Fakturierung)
25%
50%
75%
100%
0%

## Slide 40: Kreda Professional
Definition / Prioritäten Features

## Slide 41: Kreda Professional – Priorisierung Features Definition / Prioritäten Features
Zurück zur Übersicht
Ziel:
Gemeinsame Auswahl
„must have, nice to have“
Abschätzung der Realisierungszeiträume erfolgt durch K&W Informatik GmbH in der Planungsphase
Umsetzung / Resultat:
Programmfunktionen in 4 Prioritätsstufen gliedern
Vorschlag von K&W und Herrn Schubert an Schulstiftung
Termin: Erarbeitung nach Erhalt der Funktionsdokumentation von Herrn Schubert
Inhalte der Stufen 1-3 bis Ziel-Termin verbindlich umsetzen
Inhalte der Stufe 4 mit Fertigstellungsterminen versehen
(siehe Planung Systemarchitektur / Module)

## Slide 42: Kreda Professional
Gesprächsergebnisse / Feststellungen (13.11.2014)

## Slide 43: Kreda Professional – Gesprächsergebnisse Grundsätzliches
Verständnis über Begriffe klären, damit möglichst keine verschiedenen Vorstellungen von Fachbegriffen aufkommen.
Stets eine Protokollierung von Arbeitsschritten, Terminen, Zwischenschritten, Verantwortlichkeiten, noch offenen Punkten usw. vornehmen.
Begründung von Entscheidungen nachvollziehbar dokumentieren. (Warum bestimmte Entscheidung getroffen bzw. bestimmte Varianten favorisiert werden.)

## Slide 44: Kreda Professional – Gesprächsergebnisse Feststellungen
Was muss alles neu programmiert werden? Dabei beachten:
  Ziel-Termin 08 / 2015
  alle Funktionalitäten von KREDA überführen
  keine „Investruine“ hinterlassen
  funktionieren des Programmes höhere Priorität als sämtliche Funktionen zum Ziel-Termin („Qualität vor Quantität“)
Im Laufe des Prozesses können weitere Sichtweisen, Anforderungen, Anpassungsbedarf usw. durch die Testnutzer bzw. durch die Nutzung von Schulen hinzukommen. Darauf muss reagiert werden! Resultat: Zwischenschritte testen, Rückkopplung mit AG IT und Nutzern einrichten
Realisierung: z.B. durch Demoversion

## Slide 45: Kreda Professional – Gesprächsergebnisse Feststellungen (13.11.2014)
Hinweis K&W:
  die Umsetzung aller Funktionalitäten zeitlich nicht möglich
  Vorschlag zu einem Parallelbetrieb für EGE Annaberg. Absprache und Festlegung, welche Funktionen dies betrifft und wann der Parallelbetrieb zu Ende sein soll
Zwischentest / Systemtest
  Wer führt diese durch?
  Zu welchen Zeitpunkt werden diese durchgeführt?
  Wie erfolgt die Dokumentation?
  Wie erfolgt die Bewertung?
Systemtest werden permanent durch K&W durchgeführt und dokumentiert. Zwischentest erfolgen durch Teilnehmer der Demoversion bzw. Pilotphase.
  Einführung einer Controlling- und Ergebnisebene

## Slide 46: Kreda Professional
Verabredungen (13.11.2014)

## Slide 47: Kreda Professional – Gesprächsergebnisse Verabredungen (13.11.2014)
Termin am 19.11.2014 zwischen K&W Informatik GmbH und Herrn Spangenberg (FREY ADV GmbH), auch zur Frage PHP oder C++, Berlin; Schmidt, Herold prüfen ob eigene Teilnahme
Anschließend gemeinsamer Termin Spangenberg, K&W, Schulstiftung mit Darstellung von Lösungsansätzen
Programmfunktionen in 4 Prioritätsstufen gliedern:
  Vorschlag von K&W und Herrn Schubert an Schulstiftung
  Termin: Erarbeitung nach Erhalt der Funktionsdokumentation von Herrn Schubert
  Inhalte der Stufen 1-3 bis Ziel-Termin verbindlich umsetzen
  Inhalte der Stufe 4 mit Fertigstellungsterminen versehen
Schulstiftung stellt Verbindung und Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten her (Liste der besonders zu schützenden Angaben), Termin: wenn möglich bis Ende 12/2014

## Slide 48: Kreda Professional
ALLGEMEINES
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit